УТВЕРЖДАЮ:
Глава Мокрушинского сельсовета

_____________ М.В.Веденеев

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет»

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Освоено средств, тыс. руб. |  |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы |  |  | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С начала реализации |  | За отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт |  | План |  | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |  | 0,0 |  | 0.0 | Осуществление КУМИ Канского района части переданных от Мокрушинского сельсовета полномочий в области градостроительной деятельности |  |  |  |
| 3 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснаб-жения населения, водоотведения | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |  | 0.016 |  | 0,016 | Осуществление УС ЖКХ и ООПС Канского района части переданных от Мокрушинского сельсовета полномочий по жилищно-коммунальной услуге |  |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по жилищной комиссии | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |  | 0.017 |  | 0.017 | Осуществление УС ЖКХ и ООПС Канского района части переданных от Мокрушинского сельсовета полномочий по жилищно-коммунальной услуге |  |  |  |
| 4 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры, в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет" | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |  | 0,016 |  | 0,016 | Осуществление в управление культуры Канского района части переданных от Мокрушинско сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры. |  |  |  |
| 5 | Полномочия на повышение безопасности дорожного движения | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Оформление технических планов на объект недвижимости муниципальной собственности для постановки на кадастровый учет |  |  |  |
| 7 | Обеспечение пожарной безопасности населения Мокрушинско сельсовета | 92,7 | 91,7 | 92,7 | 91,7 |  | 0.028 |  | 0,028 |  |  |  |  |
| 8 | Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 0,006 |  | 0,006 | Материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожаров |  |  |  |
| 9 | Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 |  | 0.020 |  | 0.020 | Приобретение инвентаря для первичных мер пожарной безопасности, ремонт системы оповещения людей на случай возникновения пожара |  |  |  |
| 10 | Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  | 0.001 |  | 0.001 |  |  |  |  |
| 11 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет дорожного фонда Красноярского края | 235,9 | 235,9 | 235,9 | 235,9 |  | 0,072 |  | 0,072 | Содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда Красноярского края в удовлетворительном состоянии Произведен ремонт дорог в с.Мокруша, ул. Школьная, Содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда местного бюджета д.Николаевка |  |  |  |
| 12 | Софинансирование по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | 0,001 |  | 0,001 |  |  |  |  |
| 13 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда Мокрушинского сельсовета в рамках основных мероприятий муниципальной программы « Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет | 674,3 | 238,4 | 674,3 | 238,4 |  | 0,207 |  | 0,073 | Приобретение дорожных знаков и товаро - материальных ценностей для установки дорожных знаков, огорождение |  |  |  |
| 15 | Расходы на повышение безопасности дорожного движения | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  | 0,049 |  | 0,049 | Благоустройство кладбища с. Мокруша |  |  |  |
| 16 | Расходы на выполнение работ(услуг) по технической инвентаризации, в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,000 |  | 0,000 | Проведены работы по технической инвентаризации бесхозной линии с. Мокруша |  |  |  |
| 17 | Расходы по уплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилья, в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет" | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  | 0,001 |  | 0,001 | Взносы на кап. Ремонт с.Мокруша |  |  |  |
| 18 | Расходы на санитарную уборку земельных участков, буртовку и уплотнение мусора, и организацию очистки мест временного хранения ТБО в поселениях Канского района | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |  | 0,009 |  | 0.009 | Произведена буртовка и уплотнение мусора на несанкционированной свалке в с.Мокруша |  |  |  |
| 19 | Расходы на организацию уличного освещения | 85,0 | 84,3 | 85,0 | 84,3 |  | 0.026 |  | 0.026 | Освещение населенных пунктов муниципального образования и приобретение электротоваров |  |  |  |
| 20 | Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений, в рамках основных мероприятий муниципальной программы Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет | 1660,7 | 1660,7 | 1660,7 | 1660,7 |  | 0,509 |  | 0,509 | Ремонт уличного сельсовета в селе Мокруша |  |  |  |
| 21 | Расходы на организацию и содержание мест захоронения | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | 0.001 |  | 0.001 | Дератизация кладбища в с.Мокруша |  |  |  |
| 22 | Расходы на содержание и обеспечение текущего обслуживания зданий и сооружений учреждений образования Канского района | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 |  | 0,036 |  | 0,036 | Обслуживание учреждений образования Канского района, расположенных на территории Мокрушинского сельсовета |  |  |  |
| 23 | Расходы на организацию деятельности районного отряда "Подросток" поселений Канского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0.0 |  | 0.0 | Благоустроительные работы в с. Мокруша произведены трудовым отрядом «Подросток» |  |  |  |
| 24 | Мероприятия по подвозу участников на районные и краевые мероприятия и соревнования в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет" | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 |  | 0,012 |  | 0,012 | Подвоз участников на районные и краевые мероприятия и соревнования |  |  |  |
| : | Итого | 3265,5 | 2827,9 | 3265,5 | 2827,9 |  | 1,0 |  | 0,866 |  |  |  |  |
| Главный специалист по исполнению и составлению бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.М.Образцова |  |
| должность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  | Ф.И.О. |  |

« 22 » марта 20 21 г.