УТВЕРЖДАЮ:
Глава Мокрушинского сельсовета

_____________ М.В.Веденеев

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет»

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Освоено средств, тыс. руб. |  |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы |  |  | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С начала реализации |  | За отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт |  | План |  | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснаб-жения населения, водоотведения | 56,5 | 56,4 | 56,5 | 56,4 |  | 0.013 |  | 0,013 | Осуществление УС ЖКХ и ООПС Канского района части переданных от Мокрушинского сельсовета полномочий по жилищно-коммунальной услуге |  |  |  |
| 2 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по жилищной комиссии | 57,5 | 57,4 | 57,5 | 57,4 |  | 0.014 |  | 0.014 | Осуществление УС ЖКХ и ООПС Канского района части переданных от Мокрушинского сельсовета полномочий по жилищно-коммунальной услуге |  |  |  |
| 3 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры, в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет" | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 |  | 0,126 |  | 0,126 | Осуществление в управление культуры Канского района части переданных от Мокрушинско сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры. |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по обеспечению мер по терроризму | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Мероприятия по обеспечению мер по терроризму |  |  |  |
| 5 | Обеспечение пожарной безопасности населения Мокрушинско сельсовета | 128,2 | 128,2 | 128,2 | 128,2 |  | 0.029 |  | 0,029 |  |  |  |  |
| 6 | Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | 0,009 |  | 0,009 | Материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожаров |  |  |  |
| 7 | Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |  | 0.019 |  | 0.019 | Приобретение инвентаря для первичных мер пожарной безопасности, опашка минерализованных полос |  |  |  |
| 8 | Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  | 0.001 |  | 0.001 |  |  |  |  |
| 9 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет дорожного фонда Красноярского края | 245,4 | 245,4 | 245,4 | 245,4 |  | 0,056 |  | 0,056 | Содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда Красноярского края в удовлетворительном состоянии Произведен ремонт дорог в с.Мокруша, ул. Школьная, Содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда местного бюджета д.Николаевка |  |  |  |
| 10 | Софинансирование по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 0,001 |  | 0,001 |  |  |  |  |
| 11 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда Мокрушинского сельсовета в рамках основных мероприятий муниципальной программы « Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет | 577,0 | 550,0 | 577,0 | 550,0 |  | 0,131 |  | 0,127 | Ямоный ремонт на участках авт дорог местного значения в с. Мокруша Очистка снега вд. Николаевка в д. Алега в д. Любава п. Залесный |  |  |  |
| 12 | Расходы на выполнение работ(услуг) прочих мероприятий по благоустройству, в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет" | 470,0 | 467,0 | 470,0 | 467,0 |  | 0,107 |  | 0,107 | Приобретение и установка детской площадки с. Мокруша |  |  |  |
| 13 | Расходы по уплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилья, в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет" | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  | 0,001 |  | 0,001 | Взносы на кап. Ремонт с.Мокруша |  |  |  |
| 14 | Расходы на санитарную уборку земельных участков, буртовку и уплотнение мусора, и организацию очистки мест временного хранения ТБО в поселениях Канского района | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 |  | 0,015 |  | 0.014 | Произведена буртовка и уплотнение мусора на несанкционированной свалке в с.Мокруша |  |  |  |
| 15 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 13,0 |  | 0,002 |  | 0,002 | Межевание участка под д.площадку в с. Мокруша |  |  |  |
| 16 | Расходы на организацию уличного освещения | 403,8 | 386,9 | 403,8 | 386,9 |  | 0.092 |  | 0.085 | Освещение населенных пунктов муниципального образования и приобретение электротоваров. оплата за технологическое подключение к электрическим сетям |  |  |  |
| 17 | Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений, в рамках основных мероприятий муниципальной программы Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 |  | 0,351 |  | 0,351 | Установка уличного освещения в деревне Николаевка, Алега, Любава |  |  |  |
| 18 | Расходы на организацию и содержание мест захоронения | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  | 0.001 |  | 0.001 | Дератизация кладбища в с.Мокруша |  |  |  |
| 19 | Расходы на содержание и обеспечение текущего обслуживания зданий и сооружений учреждений образования Канского района | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 |  | 0,026 |  | 0,026 | Обслуживание учреждений образования Канского района, расположенных на территории Мокрушинского сельсовета |  |  |  |
| 20 | Расходы на выполнение работ жилищно-коммунальное хозяйство | 120,7 | 120,7 | 120,7 | 120,7 |  | 0,027 |  | 0,027 | Расходы на изготовление схем холодного и горячего водоснабжения, приобретение железно бетонных колец для ремонта колодца в д. Николаевка |  |  |  |
| 21 | Мероприятия по подвозу участников на районные и краевые мероприятия и соревнования в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет" | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 |  | 0,008 |  | 0,008 | Подвоз участников на районные и краевые мероприятия и соревнования |  |  |  |
| : | Итого | 4383,4 | 4334,3 | 4383,4 | 4334,3 |  | 1,0 |  | 0,988 |  |  |  |  |
| Главный специалист по исполнению и составлению бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.М.Образцова |  |
| должность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  | Ф.И.О. |  |

«22 » марта 20 22 г.