Приложение

к постановлению администрации

Мокрушинского сельсовета

от 25.03.2019 г № 9-п

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ и РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОКРУШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»**

**ЗА 2018ГОД**

1. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

**,**

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя целевого показателя Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

**Перечень целевых показателей и показателей результативности программы**

| №  п/п | Цели,  задачи,  показатели | Единица измерения | ЦИПi | ЦИФi | | КЦИi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Цель:** Эффективное выполнение полномочий, относящихся к вопросам местного значения сельского поселения | | | | | |
| 1.1 | **Задача:** Передача части полномочий от поселения муниципальному району | | | | | |
| Целевой  показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на финансирование переданных полномочий | тыс. руб. | 90,9 | | 90,9 | 1,0 |
| **2** | **Цель:** Эффективное решение общегосударственных вопросов | | | | | |
| 2.1 | **Задача:** Выполнение функций по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | |
| Целевой  показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на обеспечение дорожной деятельности | тыс. руб. | 378,5 | 233,7 | | 0.62 |
| 2.2 | **Задача:** Разграничение государственной собственности на землю и оценка недвижимости с целью урегулирования отношений по муниципальной собственности | | | | | |
| Целевой  показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на оценку недвижимости и мероприятия по землеустройству и землепользованию | тыс. руб. | 10,0 | 7,0 | | 0,70 |
| **3** | **Цель:** Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | | | | | |
| 3.1 | **Задача:** Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, а также происшествий на водных объектах | | | | | |
| Целевой  показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарную безопасность | тыс. руб. | 36,6 | 36,6 | | 1,0 |
| **4** | **Цель:** Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, благоустройство территории поселения | | | | | |
| 4.1 | **Задача:** Решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства | | | | | |
| Целевой  показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования для взноса на капитальный ремонт общего имущества и ремонт муниципального имущества | тыс. руб. | 34,9 | 34,6 | | 0,99 |
| 4.2 | **Задача:** Проведение мероприятий по благоустройству территории Мокрушинского сельсовета | | | | | |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на санитарную уборку земельных участков, содержание мест захоронения | тыс. руб. | 33,1 | 33,1 | | 1.0 |
| Целевой показатель 2 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на уличное освещение | тыс. руб. | 54,3 | 49,4 | | 0.91 |
| 4.3 | **Задача:** Организация и проведение общественных работ, в рамках основных мероприятий | | | | | |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на мероприятия по общественной работе | тыс. руб. | 14,5 | 14,5 | | 1,0 |
| **5** | **Цель:** Содействие процессу воспитания и обучения в интересах человека, семьи, общества и государства | | | | | |
| 5.1 | **Задача:** Содержание и обслуживание зданий и сооружений учреждений образования | | | | | |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на обслуживание детского сада и школы | тыс. руб. | 646,6 | 646,6 | | 1,0 |
| 5.2 | **Задача:** Трудовое воспитание несовершеннолетних подростков | | | | | |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на организацию трудового отряда «Подросток» | тыс. руб. | 29,1 | 29.1 | | 1.0 |
| **6** | **Цель:** Воспитание культуры молодежи | | | | | |
| 6.1 | **Задача:** Проведение мероприятий в сфере подвоза участников на районные и краевые мероприятия и соревнования | | | | | |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на мероприятия по подвозу участников на районные и краевые мероприятия и соревнования | тыс. руб. | 38,9 | 38,6 | | 0,99 |

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств областного бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

**Распределение расходов по мероприятиям муниципальной программы**

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Единица измерения | БЗПi | БЗФi | КБЗi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет» | тыс. руб. | 1328,1 | 1214,1 | 0.91 |
| 1.1 | **Задача:** Передача части полномочий от поселения муниципальному району | | | | |
| Мероприятие 1.1.1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения | тыс. руб. | 39,9 | 39,9 | 1.0 |
| Мероприятие 1.1.2 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры, в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет" | тыс. руб. | 51,0 | 51,0 | 1,0 |
| 2.1 | **Задача:** Выполнение функций по общегосударственным вопросам, обеспечение хозяйственного обслуживания | | | | |
| Мероприятие 2.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) хозяйственных групп | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| 2.2 | **Задача:** Разграничение государственной собственности на землю и оценка недвижимости с целью урегулирования отношений по муниципальной собственности | | | | |
| Мероприятие 2.2.1 | Оценка недвижимости, признание прав и урегулирование отношений по муниципальной собственности | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.2 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | **Задача:** Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет дорожного фонда Красноярского края | | | | |
| Мероприятие 3.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет дорожного фонда Красноярского края | тыс. руб. | 227,2 | 227,2 | 1,0 |
| Мероприятие 3.1.2 | Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб | 2,3 | 2,3 | 1,0 |
|  | **Задача:** Обеспечение пожарной безопасности населения | | | | |
| Мероприятие 3.1.3 | Обеспечение пожарной безопасности населения Мокрушинского сельсовета | тыс. руб. | 36,6 | 36,6 | 1,0 |
| Мероприятие 3.1.4 | Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | тыс. руб. | 34,8 | 34,8 | 1.0 |
| Мероприятие 3.1.5 | Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | тыс. руб. | 1.7 | 1.7 | 1.0 |
| 4.1 | **Задача:** Решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
| Мероприятие 4.1.1 | Расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях муниципального жилищного фонда | тыс. руб. | 4,4 | 4,1 | 1.0 |
| Мероприятие 4.1.2 | Расходы на ремонт муниципального жилья | тыс. руб. | 30,5 | 30,5 | 1.0 |
| 4.2 | **Задача:** Проведение мероприятий по благоустройству территории Мокрушинского сельсовета | | | | |
| Мероприятие 4.2.1 | Расходы на санитарную уборку земельных участков, буртовку и уплотнение мусора, и организацию очистки мест временного хранения ТБО в поселениях Канского района | тыс. руб. | 29,1 | 29,1 | 1.0 |
| Мероприятие 4.2.2 | Расходы на организацию уличного освещения | тыс. руб. | 54,3 | 49,4 | 0.99 |
| Мероприятие 4.2.3 | Расходы на организацию и содержание мест захоронения | тыс. руб. | 4,0 | 4,0 | 1.0 |
| 4.3 | **Задача:** Организация и проведение общественных работ, в рамках основных мероприятий | | | | |
| Мероприятие 4.3.1 | Мероприятия по организации и проведению общественных работ | тыс. руб. | 14,5 | 14,5 | 1.0 |
| 5.1 | **Задача:** Содержание и обслуживание зданий и сооружений учреждений образования | | | | |
| Мероприятие 5.1.1 | Расходы на содержание и обеспечение текущего обслуживания зданий и сооружений учреждений образования Канского района | тыс. руб. | 646,6 | 646,6 | 0,99 |
| 5.2 | **Задача:** Трудовое воспитание несовершеннолетних подростков | | | | |
| Мероприятие 5.2.1 | Расходы на организацию деятельности районного отряда "Подросток" поселений Канского района | тыс. руб. | 29,1 | 29,1 | 1.0 |
| 6.1 | **Задача:** Проведение мероприятий в сфере подвоза участников на районные и краевые мероприятия и соревнования | | | | |
| Мероприятие 6.1.1 | Мероприятия по подвозу участников на районные и краевые мероприятия и соревнования | тыс. руб. | 38,6 | 38,6 | 0,00 |

3. Критерий «Бюджетная эффективность Программы» определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная эффективность Программы | 1214,1 | х 100 = 91,0% |

1328,1