УТВЕРЖДАЮ:
Глава Мокрушинского сельсовета

_____________ М.В.Веденеев

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Освоено средств, тыс. руб. |  |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы |  |  | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С начала реализации |  | За отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт |  | План |  | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснаб-жения населения, водоотведения | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 |  | 0.012 |  | 0.012 | Осуществление УС ЖКХ и ООПС Канского района части переданных от Мокрушинского сельсовета полномочий по жилищно-коммунальной услуге |  |  |  |
| 2 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по жилищной комиссии | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 |  | 0.012 |  | 0.012 | Осуществление УС ЖКХ и ООПС Канского района части переданных от Мокрушинского сельсовета полномочий по жилищно-коммунальной услуге |  |  |  |
| 3 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры, в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет" | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |  | 0,007 |  | 0,007 | Осуществление в управление культуры Канского района части переданных от Мокрушинско сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры. |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по обеспечению мер по терроризму | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 0,001 |  | 0,000 | Мероприятия по обеспечению мер по терроризму |  |  |  |
| 6 | Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 0,007 |  | 0,007 | Материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожаров |  |  |  |
| 7 | Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |  | 0.022 |  | 0.022 | Приобретение инвентаря для первичных мер пожарной безопасности, опашка минерализованных полос |  |  |  |
| 8 | Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |  | 0.002 |  | 0.001 | Приобретение инвентаря для первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |
| 13 | Расходы по уплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилья, в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет" | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  | 0,001 |  | 0,001 | Взносы на кап. ремонт с.Мокруша |  |  |  |
| 14 | Расходы по оценке недвижимости, признание прав и урегулирование отношений по муниципальной собственности | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | 0,002 |  | 0,002 | Произведена буртовка и уплотнение мусора на несанкционированной свалке в с.Мокруша |  |  |  |
| 15 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 16 | Расходы на организацию уличного освещения | 405,0 | 386,7 | 405,0 | 386,7 |  | 0.058 |  | 0.055 | Освещение населенных пунктов муниципального образования |  |  |  |
| 17 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда Мокрушинского сельсовета в рамках основных мероприятий муниципальной программы « Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет | 800,9 | 373,5 | 800,9 | 373,5 |  | 0,115 |  | 0,053 | Содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда местного бюджета. Произведен ремонт дорог (отсыпка гравийной смесью) в д. Николаевка. Приобретение светильников для освещения дорожной сети муниципального поселения, Разработка проекта организации дорожного движения. Очистка снега в д. Алега, д. Любава д. Николаевка, д. Ивантай п. Залесный с. Мокруша |  |  |  |
| 18 | Расходы на организацию и содержание мест захоронения | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 8,3 |  | 0.001 |  | 0.001 | Дератизация кладбища в с.Мокруша |  |  |  |
| 19 | Расходы на содержание и обеспечение текущего обслуживания зданий и сооружений учреждений образования Канского района | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 |  | 0,024 |  | 0,024 | Обслуживание учреждений образования Канского района, расположенных на территории Мокрушинского сельсовета |  |  |  |
| 20 | Расходы на выполнение работ жилищно-коммунальное хозяйство | 2283,9 | 2283,2 | 2283,9 | 2283,2 |  | 0,329 |  | 0,329 | Расходы по капитальному ремонту реконструкции тепловых сетей с. Мокруша |  |  |  |
|  | Расходы на реализацию проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта | 513,5 | 513,5 | 513,5 | 513,5 |  | 0,074 |  | 0,074 | Установка детской площадки в д Николаевка |  |  |  |
|  | Расходы , направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий сельских | 2271,3 | 2260,0 | 2271,3 | 2260,0 |  | 0,327 |  | 0,325 | Расходы на замену окон дверей в ДК с. Мокруша |  |  |  |
| 21 | Мероприятия по подвозу участников на районные и краевые мероприятия и соревнования в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет" | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 |  | 0,006 |  | 0,005 | Подвоз участников на районные и краевые мероприятия и соревнования |  |  |  |
| : | Итого | 6938,0 | 6480,2 | 6938,0 | 6480,2 |  | 1,0 |  | 0,930 |  |  |  |  |
| Главный специалист по исполнению и составлению бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.М.Образцова |  |  |  |
| должность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  | Ф.И.О. |  |

«___ » ____ 20 25 г.