УТВЕРЖДАЮ:
Глава Мокрушинского сельсовета

_____________ М.В.Веденеев

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет»

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Освоено средств, тыс. руб. |  |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы |  |  | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С начала реализации |  | За отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт |  | План |  | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснаб-жения населения, водоотведения | 64,4 | 49,2 | 64,4 | 49,2 |  | 0.012 |  | 0,009 | Осуществление УС ЖКХ и ООПС Канского района части переданных от Мокрушинского сельсовета полномочий по жилищно-коммунальной услуге |  |  |  |
| 2 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по жилищной комиссии | 66,2 | 66,1 | 66,2 | 66,1 |  | 0.012 |  | 0.012 | Осуществление УС ЖКХ и ООПС Канского района части переданных от Мокрушинского сельсовета полномочий по жилищно-коммунальной услуге |  |  |  |
| 3 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры, в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет" | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |  | 0,010 |  | 0,010 | Осуществление в управление культуры Канского района части переданных от Мокрушинско сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры. |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по обеспечению мер по терроризму | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Мероприятия по обеспечению мер по терроризму |  |  |  |
| 6 | Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | 0,007 |  | 0,007 | Материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожаров |  |  |  |
| 7 | Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |  | 0.015 |  | 0.015 | Приобретение инвентаря для первичных мер пожарной безопасности, опашка минерализованных полос |  |  |  |
| 8 | Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  | 0.001 |  | 0.001 | Содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда Красноярского края. Произведен ремонт дорог в с. Мокруша, ул. Новостройка, ул. Старая Мокруша |  |  |  |
| 9 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет дорожного фонда Красноярского края | 313,8 | 313,8 | 313,8 | 313,8 |  | 0,058 |  | 0,058 |  |  |  |  |
| 10 | Софинансирование по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,000 |  | 0,000 | Покраска пешеходного перехода в с. Мокруша Очистка снега вд. Николаевка в д. Алега в д. Любава п. Залесный,с. Мокруша,д Ивантай |  |  |  |
| 11 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда Мокрушинского сельсовета в рамках основных мероприятий муниципальной программы « Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет | 391,5 | 122,1 | 391,5 | 122,1 |  | 0,074 |  | 0,023 |  |  |  |  |
| 12 | Расходы на выполнение работ(услуг) прочих мероприятий по благоустройству, в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет"(Софинансирование ППМИ) | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 |  | 0,050 |  | 0,050 | Приобретение и установка спортивной площадки с. Мокруша |  |  |  |
| 13 | Расходы по уплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилья, в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет" | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 0,001 |  | 0,001 | Взносы на кап. Ремонт с.Мокруша |  |  |  |
| 14 | Расходы на санитарную уборку земельных участков, буртовку и уплотнение мусора, и организацию очистки мест временного хранения ТБО в поселениях Канского района | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 |  | 0,010 |  | 0.010 | Произведена буртовка и уплотнение мусора на несанкционированной свалке в с.Мокруша |  |  |  |
| 15 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 16 | Расходы на организацию уличного освещения | 397,2 | 396,3 | 397,2 | 396,3 |  | 0.074 |  | 0.074 | Освещение населенных пунктов муниципального образования и приобретение электротоваров. оплата за технологическое подключение к электрическим сетям |  |  |  |
| 17 | Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений, в рамках основных мероприятий муниципальной программы Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | 0,280 |  | 0,280 | Приобретение и установка спортивной площадки с. Мокруша |  |  |  |
| 18 | Расходы на организацию и содержание мест захоронения | 7,4 | 6,7 | 7,4 | 6,7 |  | 0.001 |  | 0.001 | Дератизация кладбища в с.Мокруша |  |  |  |
| 19 | Расходы на содержание и обеспечение текущего обслуживания зданий и сооружений учреждений образования Канского района | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 |  | 0,022 |  | 0,022 | Обслуживание учреждений образования Канского района, расположенных на территории Мокрушинского сельсовета |  |  |  |
| 20 | Расходы на выполнение работ жилищно-коммунальное хозяйство | 1964,2 | 1964,2 | 1964,2 | 1964,2 |  | 0,366 |  | 0,366 | Расходы на изготовление схем холодного и горячего водоснабжения, приобретение железно бетонных колец для ремонта колодца в д. Николаевка |  |  |  |
| 21 | Мероприятия по подвозу участников на районные и краевые мероприятия и соревнования в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет" | 38,6 | 36,6 | 38,6 | 36,6 |  | 0,007 |  | 0,007 | Подвоз участников на районные и краевые мероприятия и соревнования |  |  |  |
| : | Итого | 5365,3 | 5076,0 | 5365,3 | 5076,0 |  | 1,0 |  | 0,946 |  |  |  |  |
| Главный специалист по исполнению и составлению бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.М.Образцова |  |  |  |
| должность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  | Ф.И.О. |  |

«___ » ____ 20 23 г.